## RELATÓRIO DO CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Planejamento de Atividades | Status | % | Meta
SPRINT 01
Escopo | CONCLUIDO | 100% | 100%
Levantamento de Requsitos | CONCLUIDO | 100% | 100%
Custos do Projeto | CONCLUIDO | 100% | 100%
Cronograma | CONCLUIDO | 100% | 100%
Introdução da Documentação | CONCLUIDO | 100% | 100%
SPRINT 02
Wireframe de alta fidelidade | PENDENTE | 0% | 100%
Front-End | PENDENTE | 0% | 100%
Metodologia da Documentação | PENDENTE | 0% | 100%
SPRINT 03
Estruturação do Banco de Dados | PENDENTE | 0% | 100%
Desinvolvimento da Metodologia | PENDENTE | 0% | 100%
SPRINT 04
Projeto Final | PENDENTE | 0% | 100%
Documentação Final | PENDENTE | 0% | 100%